## Sheet1
Activity | Predecessor | Duration
A | - | 3
B | A | 4
C | A | 2
D | B | 5
E | C | 1
F | C | 2
G | D, E | 4
H | F, G | 3
Activity
A
B
C
D
E
F
G
H
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Days
Activity
A
B
C
D
E
F
G
H
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21

## Sheet2
Activity
A
B
C
D
E
F
G
H
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21